## ios项目
speedPro项目跟踪表
软件版本0.0.1
问题号 | 项目阶段 | 问题级别 | 问题描述 | 解决措施 | 提出日期 | 解决人 | 完成时间
1 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面,柱状图的位置不居中 | 居中 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
2 | 自检阶段 | EN提示 | 当前结果页面,返回按钮往右没有调整到最左边 | 删除系统默认边距 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
3 | 自检阶段 | EN提示 | 当前结果页面,cell数据布局的位置不合理 | 重新布局 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
4 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,cell数据布局的位置不合理 | 重新布局 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
5 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,数据布局的位置不合理 | 重新布局 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
6 | 自检阶段 | EN提示 | 详细结果页面,返回按钮往右没有调整到最左边 | 删除系统默认边距 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
7 | 自检阶段 | EN提示 | 详细结果页面,没有去掉分享按钮 | 去掉 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
8 | 自检阶段 | EN提示 | 设置界面中4个界面的返回键没有靠到最左 | 删除系统默认边距 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
9 | 自检阶段 | NO一般 | 当前结果页面,cell点击不反应问题. | 设置了cell的高度跟整个按钮一致 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
10 | 自检阶段 | EN提示 | 详细结果页面,详细数据界面header宽度需调整 | 重新调整 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
11 | 自检阶段 | EN提示 | 详细结果页面,其中图片和文字的位置需调整 | 重新调整 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
12 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,整个tableView太靠上 | 往下调整 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
13 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,清空内容按钮图片太大 | 调整图片大小 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
14 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,button字体太大,文字不居中 | 文字调小,居中 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
15 | 自检阶段 | NO一般 | 测试中界面,测试过程中,可以点击结果页面 | 用户允许交互关闭 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
16 | 自检阶段 | NO一般 | 测试中界面,测试中可选择结束测试,没有做. | 做返回按钮,实现结束测试 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
17 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,cell中的值布局需要调整 | 重新调整 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
18 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,tableview的图片和文字位置需要调整 | 重新调整 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
19 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,tableView的图片大小不清晰 | 修改从60*60改成40*40了 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
20 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面,首次缓冲时间几个字的偏离 | 重新调整 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
21 | 自检阶段 | EN提示 | 设置界面代码没合并 | 合并代码 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
22 | 自检阶段 | NO一般 | 上传日志,及弹框没添加在设置页面 | 添加 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
23 | 自检阶段 | NO一般 | 国际化没做 | 添加国际化 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
24 | 自检阶段 | EN提示 | 国际化不完善. | 完善 | 2016.2.20 | 王彬 | 2016.2.21
25 | 自检阶段 | NO一般 | 测试过程中应该不允许用户交互需BUG修改 | 测试中覆盖一层View在可交互位置 | 2016.2.20 | 王彬 | 2016.2.21
26 | 自检阶段 | EN提示 | 设置界面图片大小的的需调整 | 重新调整 | 2016.2.20 | 王彬 | 2016.2.21
27 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面,英文状态文字位置需调整;中文确认; | 重新调整,并确认 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
28 | 自检阶段 | EN提示 | 当前结果页,英文状态文字位置需调整;中文确认; | 重新调整,并确认 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
29 | 自检阶段 | EN提示 | 详情结果页面,下载速率/码率/帧率没有保留2位小数,Inch没有首字母大写. | 重写方法,@"%.2@" | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
30 | 自检阶段 | EN提示 | 语言设置文字没有居左,保存按钮没做国际化 | 居中,添加国际化 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
31 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面图片调大点,清晰点. | 重写了这个页面布局和字体 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
32 | 自检阶段 | EN提示 | 带宽设置页面,按钮宽度,字体太大,标题不是Type,没有单位M. | 重写了这个页面 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
33 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面cell文字字体颜色不对 | 调整字体 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
34 | 自检阶段 | EN提示 | 关于页面字体太大. | 调整字体 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
35 | 自检阶段 | EN提示 | 语言设置,对勾默认位置不对,背景颜色不对 | 调整对勾的初始化位置,添加背景 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
36 | 自检阶段 | EN提示 | 高级设置没有白色背景,没有边框 | 添加背景和边框 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
37 | 自检阶段 | EN提示 | 设置页标题为应该为settings. | 修改国际化文件 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
38 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面单位ms太大. | 重写了ms的label | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
39 | 自检阶段 | EN提示 | 当前界面单位ms太大. | 重写了ms的label | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
40 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中表盘的所有图片不是最新高清图片. | 更新了最新的高清图片 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
41 | 自检阶段 | NO一般 | 结果页面没有排序. | 重写了排序方法 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
42 | 自检阶段 | NO一般 | 启动图和启动弹窗,没有做. | 添加启动图及弹窗 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
43 | 自检阶段 | EN提示 | 弹窗没有国际化. | 添加国际化 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
44 | 自检阶段 | EN提示 | 初始弹窗忽略按钮不可用. | 添加忽略的按钮的方法 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
45 | 自检阶段 | EN提示 | 闪屏图片做的不对. | 删除闪屏页,用启动图替换 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
46 | 自检阶段 | EN提示 | 设置页面的高级设置下划线太难看. | 改成文本输入框 | 2016.2.24 | 王彬 | 2016.2.25
47 | 自检阶段 | EN提示 | 屏幕横屏出现错误. | 设置为禁止横屏 | 2016.2.24 | 王彬 | 2016.2.25
48 | 自检阶段 | EN提示 | 设置结果页面等tableView可以上下拖动页面. | 设置所有tableVIew禁止拖动 | 2016.2.24 | 王彬 | 2016.2.25
49 | 自检阶段 | NO一般 | 设置页面的上传日志,没有做. | 做日志上传 | 2016.2.25 | 王彬 | 2016.2.26
50 | 自检阶段 | EN提示 | 设置页面上传日志,不完善. | 完善 | 2016.2.26 | 王彬 | 2016.2.27
51 | 自检阶段 | NO一般 | 上传服务器日志跟安卓版的没有区分. | 添加请求头 | 2016.2.26 | 王彬 | 2016.2.27
52 | 自检阶段 | NO一般 | speedPro项目跟踪表,没有做. | 写了这个表 | 2016.2.26 | 王彬 | 2016.2.27
53 | 自检阶段 | EN提示 | 弹窗界面文字大小不合适,弹框的透明度太浅. | 修改文字大小,透明度修改 | 2016.2.27 | 王彬 | 2016.2.28
54 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面全屏界面文字不居中. | 居中 | 2016.2.27 | 王彬 | 2016.2.28
55 | 自检阶段 | EN提示 | 当前结果页面可拖动. | 优化 | 2016.2.27 | 王彬 | 2016.2.28
56 | 自检阶段 | NO一般 | 语言保存后没有提示弹框. | 添加弹框 | 2016.2.27 | 王彬 | 2016.2.28
57 | 自检阶段 | EN提示 | 弹框没有进行国际化. | 国际化 | 2016.2.28 | 王彬 | 2016.2.29
58 | 自检阶段 | EN提示 | 初始带宽弹框键盘默认不是数字键盘. | 设置文本框的默认键盘为数字的 | 2016.2.28 | 王彬 | 2016.2.29
59 | 自检阶段 | EN提示 | 初始带宽弹框文字没有国际化. | 国际化 | 2016.2.28 | 王彬 | 2016.2.29
60 | 自检阶段 | EN提示 | 测试选择界面3个按钮下面两个没用 | 删掉 | 2016.2.29 | 王彬 | 2016.3.1
61 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中全屏模式没有国际化 | 国际化 | 2016.2.29 | 王彬 | 2016.3.1
62 | 自检阶段 | EN提示 | 国际化文件名称修改,语言设置优化 | 中文改用zh-Hans-CN | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
63 | 自检阶段 | EN提示 | 上传日志的优化了报错机制,优化了错误捕获机制. | 用了try..catch | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
64 | 自检阶段 | NO一般 | 语言设置优化 | 添加了Alart弹框重启应用 | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
65 | 自检阶段 | EN提示 | 打印方法的修改 | 把所有NSlog换成SVInfo | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
66 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面代码的优化 | 重新封装了初始化方法 | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
67 | 自检阶段 | NO一般 | 全部UI代码优化 | 优化 | 2016.3.3 | 王彬 | 2016.3.4
68 | 自检阶段 | EN提示 | 文件夹整理 | 整理 | 2016.3.3 | 王彬 | 2016.3.4
69 | 自检阶段 | EN提示 | 报黄提示的修改 | 修改 | 2016.3.3 | 王彬 | 2016.3.4
70 | 自检阶段 | EN提示 | 修改了开始弹窗页面的不可点击 | 调整了文本输入框大小 | 2016.3.3 | 王彬 | 2016.3.4
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95