## ios项目
speedPro项目跟踪表
软件版本0.0.1
问题号 | 项目阶段 | 问题级别 | 问题描述 | 解决措施 | 提出日期 | 解决人 | 完成时间
1 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面,柱状图的位置不居中 | 居中 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
2 | 自检阶段 | EN提示 | 当前结果页面,返回按钮往右没有调整到最左边 | 删除系统默认边距 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
3 | 自检阶段 | EN提示 | 当前结果页面,cell数据布局的位置不合理 | 重新布局 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
4 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,cell数据布局的位置不合理 | 重新布局 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
5 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,数据布局的位置不合理 | 重新布局 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
6 | 自检阶段 | EN提示 | 详细结果页面,返回按钮往右没有调整到最左边 | 删除系统默认边距 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
7 | 自检阶段 | EN提示 | 详细结果页面,没有去掉分享按钮 | 去掉 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
8 | 自检阶段 | EN提示 | 设置界面中4个界面的返回键没有靠到最左 | 删除系统默认边距 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
9 | 自检阶段 | NO一般 | 当前结果页面,cell点击不反应问题. | 设置了cell的高度跟整个按钮一致 | 2016.2.17 | 王彬 | 2016.2.18
10 | 自检阶段 | EN提示 | 视频播放失败时调整结果页面，结果页面显示测试失败 |  | 2016.2.17 | 刘程雨 | 2016.2.18
11 | 自检阶段 | EN提示 | 修改工程名称为SpeedPro. 解决打出的spa包名不是SpeedPro问题 |  | 2016.2.17 | 刘程雨 | 2016.2.18
12 | 自检阶段 | EN提示 | 修改查看详细结果页面向上拉动页面到最底部时应用崩溃问题 |  | 2016.2.17 | 刘程雨 | 2016.2.18
13 | 自检阶段 | EN提示 | 详细结果页面,详细数据界面header宽度需调整 | 重新调整 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
14 | 自检阶段 | EN提示 | 详细结果页面,其中图片和文字的位置需调整 | 重新调整 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
15 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,整个tableView太靠上 | 往下调整 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
16 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,清空内容按钮图片太大 | 调整图片大小 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
17 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,button字体太大,文字不居中 | 文字调小,居中 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
18 | 自检阶段 | NO一般 | 测试中界面,测试过程中,可以点击结果页面 | 用户允许交互关闭 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
19 | 自检阶段 | NO一般 | 测试中界面,测试中可选择结束测试,没有做. | 做返回按钮,实现结束测试 | 2016.2.18 | 王彬 | 2016.2.19
20 | 自检阶段 | EN提示 | 合并SpeedPro代码到SpeedProUI工程中 |  | 2016.2.18 | 刘程雨 | 2016.2.19
21 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,cell中的值布局需要调整 | 重新调整 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
22 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,tableview的图片和文字位置需要调整 | 重新调整 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
23 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面,tableView的图片大小不清晰 | 修改从60*60改成40*40了 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
24 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面,首次缓冲时间几个字的偏离 | 重新调整 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
25 | 自检阶段 | EN提示 | 设置界面代码没合并 | 合并代码 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
26 | 自检阶段 | NO一般 | 上传日志,及弹框没添加在设置页面 | 添加 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
27 | 自检阶段 | NO一般 | 国际化没做 | 添加国际化 | 2016.2.19 | 王彬 | 2016.2.20
28 | 自检阶段 | EN提示 | 国际化不完善. | 完善 | 2016.2.20 | 王彬 | 2016.2.21
29 | 自检阶段 | NO一般 | 测试过程中应该不允许用户交互需BUG修改 | 测试中覆盖一层View在可交互位置 | 2016.2.20 | 王彬 | 2016.2.21
30 | 自检阶段 | EN提示 | 设置界面图片大小的的需调整 | 重新调整 | 2016.2.20 | 王彬 | 2016.2.21
31 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面,英文状态文字位置需调整;中文确认; | 重新调整,并确认 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
32 | 自检阶段 | EN提示 | 当前结果页,英文状态文字位置需调整;中文确认; | 重新调整,并确认 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
33 | 自检阶段 | EN提示 | 详情结果页面,下载速率/码率/帧率没有保留2位小数,Inch没有首字母大写. | 重写方法,@"%.2@" | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
34 | 自检阶段 | EN提示 | 语言设置文字没有居左,保存按钮没做国际化 | 居中,添加国际化 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
35 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面图片调大点,清晰点. | 重写了这个页面布局和字体 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
36 | 自检阶段 | EN提示 | 带宽设置页面,按钮宽度,字体太大,标题不是Type,没有单位M. | 重写了这个页面 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
37 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面cell文字字体颜色不对 | 调整字体 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
38 | 自检阶段 | EN提示 | 关于页面字体太大. | 调整字体 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
39 | 自检阶段 | EN提示 | 语言设置,对勾默认位置不对,背景颜色不对 | 调整对勾的初始化位置,添加背景 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
40 | 自检阶段 | EN提示 | 高级设置没有白色背景,没有边框 | 添加背景和边框 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
41 | 自检阶段 | EN提示 | 设置页标题为应该为settings. | 修改国际化文件 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
42 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面单位ms太大. | 重写了ms的label | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
43 | 自检阶段 | EN提示 | 当前界面单位ms太大. | 重写了ms的label | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
44 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中表盘的所有图片不是最新高清图片. | 更新了最新的高清图片 | 2016.2.21 | 王彬 | 2016.2.23
45 | 自检阶段 | NO一般 | 结果页面没有排序. | 重写了排序方法 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
46 | 自检阶段 | NO一般 | 启动图和启动弹窗,没有做. | 添加启动图及弹窗 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
47 | 自检阶段 | EN提示 | 弹窗没有国际化. | 添加国际化 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
48 | 自检阶段 | EN提示 | 初始弹窗忽略按钮不可用. | 添加忽略的按钮的方法 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
49 | 自检阶段 | EN提示 | 闪屏图片做的不对. | 删除闪屏页,用启动图替换 | 2016.2.23 | 王彬 | 2016.2.24
50 | 自检阶段 | EN提示 | 设置页面的高级设置下划线太难看. | 改成文本输入框 | 2016.2.24 | 王彬 | 2016.2.25
51 | 自检阶段 | EN提示 | 屏幕横屏出现错误. | 设置为禁止横屏 | 2016.2.24 | 王彬 | 2016.2.25
52 | 自检阶段 | EN提示 | 设置结果页面等tableView可以上下拖动页面. | 设置所有tableVIew禁止拖动 | 2016.2.24 | 王彬 | 2016.2.25
53 | 自检阶段 | NO一般 | 设置页面的上传日志,没有做. | 做日志上传 | 2016.2.25 | 王彬 | 2016.2.26
54 | 自检阶段 | EN提示 | 设置页面上传日志,不完善. | 完善 | 2016.2.26 | 王彬 | 2016.2.27
55 | 自检阶段 | NO一般 | 上传服务器日志跟安卓版的没有区分. | 添加请求头 | 2016.2.26 | 王彬 | 2016.2.27
56 | 自检阶段 | NO一般 | speedPro项目跟踪表,没有做. | 写了这个表 | 2016.2.26 | 王彬 | 2016.2.27
57 | 自检阶段 | EN提示 | 视频支持全屏播放 |  | 2016.2.26 | 刘程雨 | 2016.2.27
58 | 自检阶段 | EN提示 | SPCommon 和 SPService framework 支持 x86_64 arm7 arm64平台 |  | 2016.2.26 | 刘程雨 | 2016.2.27
59 | 自检阶段 | EN提示 | 点击开始测试可能回存在崩溃问题。临时注释掉网络设置代码 |  | 2016.2.26 | 刘程雨 | 2016.2.27
60 | 自检阶段 | EN提示 | 弹窗界面文字大小不合适,弹框的透明度太浅. | 修改文字大小,透明度修改 | 2016.2.27 | 王彬 | 2016.2.28
61 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面全屏界面文字不居中. | 居中 | 2016.2.27 | 王彬 | 2016.2.28
62 | 自检阶段 | EN提示 | 当前结果页面可拖动. | 优化 | 2016.2.27 | 王彬 | 2016.2.28
63 | 自检阶段 | NO一般 | 语言保存后没有提示弹框. | 添加弹框 | 2016.2.27 | 王彬 | 2016.2.28
64 | 自检阶段 | EN提示 | 支持切换语言，切换语言需要重启APP |  | 2016.2.27 | 刘程雨 | 2016.2.28
65 | 自检阶段 | EN提示 | 日志上传，上传后删除压缩文件 |  | 2016.2.27 | 刘程雨 | 2016.2.28
66 | 自检阶段 | EN提示 | 设置带宽，和显示运营商 |  | 2016.2.27 | 刘程雨 | 2016.2.28
67 | 自检阶段 | EN提示 | 语言切换时，后面勾选按钮勾选错误 |  | 2016.2.27 | 刘程雨 | 2016.2.28
68 | 自检阶段 | EN提示 | 默认始终显示带宽设置 |  | 2016.2.27 | 刘程雨 | 2016.2.28
69 | 自检阶段 | EN提示 | 弹框没有进行国际化. | 国际化 | 2016.2.28 | 王彬 | 2016.2.29
70 | 自检阶段 | EN提示 | 初始带宽弹框键盘默认不是数字键盘. | 设置文本框的默认键盘为数字的 | 2016.2.28 | 王彬 | 2016.2.29
71 | 自检阶段 | EN提示 | 初始带宽弹框文字没有国际化. | 国际化 | 2016.2.28 | 王彬 | 2016.2.29
72 | 自检阶段 | EN提示 | 删除 SpeedPro.xcdoeproj目录下不需要git管理的目录文件，减少冲突 |  | 2016.2.29 | 刘程雨 | 2016.3.1
73 | 自检阶段 | EN提示 | 测试选择界面3个按钮下面两个没用 | 删掉 | 2016.2.29 | 王彬 | 2016.3.1
74 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中全屏模式没有国际化 | 国际化 | 2016.2.29 | 王彬 | 2016.3.1
75 | 自检阶段 | EN提示 | 修改国际化，应用程序第一次启动，默认采用系统语言 |  | 2016.3.1 | 刘程雨 | 2016.3.2
76 | 自检阶段 | EN提示 | 修改编译后的文件输出目录，将编译后生成文件直接放到当前工程目录build目录下 |  | 2016.3.1 | 刘程雨 | 2016.3.2
77 | 自检阶段 | EN提示 | 国际化文件名称修改,语言设置优化 | 中文改用zh-Hans-CN | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
78 | 自检阶段 | EN提示 | 上传日志的优化了报错机制,优化了错误捕获机制. | 用了try..catch | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
79 | 自检阶段 | NO一般 | 语言设置优化 | 添加了Alart弹框重启应用 | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
80 | 自检阶段 | EN提示 | 打印方法的修改 | 把所有NSlog换成SVInfo | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
81 | 自检阶段 | EN提示 | 测试中界面代码的优化 | 重新封装了初始化方法 | 2016.3.1 | 王彬 | 2016.3.3
82 | 自检阶段 | EN提示 | 编译后的文件输出到原始模拟器build目录下 |  | 2016.3.1 | 刘程雨 | 2016.3.3
83 | 自检阶段 | EN提示 | 修改国际化在不同中国不同地域使用统一的简体中文国际化 |  | 2016.3.1 | 刘程雨 | 2016.3.3
84 | 自检阶段 | EN提示 | 解决编译的framework无法在模拟器上使用。（编译的framework 只支持真机） |  | 2016.3.1 | 刘程雨 | 2016.3.3
85 | 自检阶段 | EN提示 | SVLanguageSettingViewCtrl 文件在合并冲突时多删除一行 |  | 2016.3.1 | 刘程雨 | 2016.3.3
86 | 自检阶段 | EN提示 | 日志上传通过多线程异步上传,会导致文件还没上传成功，就已经被删除了 |  | 2016.3.1 | 刘程雨 | 2016.3.3
87 | 自检阶段 | EN提示 | 日志上传使用NSRequest对象设置了超时时间，超时时间会导致上传失败 |  | 2016.3.1 | 刘程雨 | 2016.3.3
88 | 自检阶段 | NO一般 | 全部UI代码优化 | 优化 | 2016.3.3 | 王彬 | 2016.3.4
89 | 自检阶段 | EN提示 | 文件夹整理 | 整理 | 2016.3.3 | 王彬 | 2016.3.4
90 | 自检阶段 | EN提示 | 报黄提示的修改 | 修改 | 2016.3.3 | 王彬 | 2016.3.4
91 | 自检阶段 | EN提示 | 修改了开始弹窗页面的不可点击 | 调整了文本输入框大小 | 2016.3.3 | 王彬 | 2016.3.4
92 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面没有FAQ | 设置界面添加了FAQ | 2016.3.4 | 王彬 | 2016.3.5
93 | 自检阶段 | NO一般 | 高级设置页面没有带宽设置 | 高级设置页面添加了带宽设置 | 2016.3.4 | 王彬 | 2016.3.5
94 | 自检阶段 | NO一般 | 带宽设置界面没优化 | 带宽设置界面优化 | 2016.3.5 | 王彬 | 2016.3.7
95 | 自检阶段 | NO一般 | 没做带宽测试服务器列表 | 做带宽测试服务器列表 | 2016.3.5 | 王彬 | 2016.3.7
96 | 自检阶段 | EN提示 | 没有适配6/6s的宏 | 添加了6/6s的适配宏 | 2016.3.5 | 王彬 | 2016.3.7
97 | 自检阶段 | EN提示 | 增加SVToast.h 一个类似于Android Toast组件 |  | 2016.3.5 | 刘程雨 | 2016.3.7
98 | 自检阶段 | EN提示 | 将SVLog和SVI8N头文件添加到pch文件中，移除其他文件中的这两个头文件 |  | 2016.3.5 | 刘程雨 | 2016.3.7
99 | 自检阶段 | EN提示 | 删除用XIB转动方法 | 换成图片转动方法 | 2016.3.7 | 王彬 | 2016.3.8
100 | 自检阶段 | NO一般 | 针对不同网络情况,开始测试按钮的状态切换不会 | 开始测试按钮的状态切换 | 2016.3.7 | 王彬 | 2016.3.8
101 | 自检阶段 | EN提示 | 修改名称SVTestingCtrl为SVVideoTestingCtrl | 修改名称 | 2016.3.7 | 王彬 | 2016.3.8
102 | 自检阶段 | EN提示 | TestViewCtrl界面放开3个按钮 | 放开注释的代码修改数量级 | 2016.3.7 | 王彬 | 2016.3.8
103 | 自检阶段 | EN提示 | 添加网页测试中和宽带测试中控制器 | 添加控制器 | 2016.3.7 | 王彬 | 2016.3.8
104 | 自检阶段 | NO一般 | 点击不同的section进入不同的测试界面 | 用section做标识 | 2016.3.7 | 王彬 | 2016.3.8
105 | 自检阶段 | EN提示 | 结果页面tableView高度不合适 | 调整高度 | 2016.3.7 | 王彬 | 2016.3.8
106 | 自检阶段 | EN提示 | 重构网络状态实时监控方法 |  | 2016.3.7 | 刘程雨 | 2016.3.8
107 | 自检阶段 | EN提示 | 将SpeedProUI工程直接依赖SpeedPro工程 |  | 2016.3.7 | 刘程雨 | 2016.3.8
108 | 自检阶段 | EN提示 | 应用崩溃日志记录到日志文件中 |  | 2016.3.7 | 刘程雨 | 2016.3.8
109 | 自检阶段 | NO一般 | SVWebTestingViewCtrl网页测试控制器UI页面构建 | 搭建UI界面 | 2016.3.8 | 王彬 | 2016.3.9
110 | 自检阶段 | NO一般 | SVSpeedTestingViewCtrl带宽测试控制器UI页面构建 | 搭建UI界面 | 2016.3.8 | 王彬 | 2016.3.9
111 | 自检阶段 | EN提示 | 网页测试相关代码 |  | 2016.3.8 | 徐睿 | 2016.3.9
112 | 自检阶段 | NO一般 | FAQhtml重写,往服务器添加新的网址 | 重写html,让后台提交到服务器 | 2016.3.9 | 王彬 | 2016.3.10
113 | 自检阶段 | EN提示 | 把这个写好的网页添加到FAQ界面中 | 添加网址 | 2016.3.9 | 王彬 | 2016.3.10
114 | 自检阶段 | EN提示 | 支持youtube网站视频播放 |  | 2016.3.9 | 刘程雨 | 2016.3.10
115 | 自检阶段 | EN提示 | APP使用跟随系统语言进行显示 |  | 2016.3.9 | 刘程雨 | 2016.3.10
116 | 自检阶段 | EN提示 | 使用SVHttpsGetter发送请求时，如果服务器返回数据较大，则获取了数据的一部分 |  | 2016.3.9 | 刘程雨 | 2016.3.10
117 | 自检阶段 | EN提示 | 修改视频详细结果显示的URL为网页地址，而不是视频分片地址 |  | 2016.3.9 | 刘程雨 | 2016.3.10
118 | 自检阶段 | EN提示 | 修改代码报错 |  | 2016.3.9 | 徐睿 | 2016.3.10
119 | 自检阶段 | NO一般 | 转盘中指针图片和遮盖图片的粒度不对 | 调整指针图片和覆盖图片粒度 | 2016.3.10 | 王彬 | 2016.3.11
120 | 自检阶段 | NO一般 | 当前结果页面video与web同时测试情况,结果展示. | 写UI和逻辑 | 2016.3.10 | 王彬 | 2016.3.11
121 | 自检阶段 | EN提示 | 开始带宽编辑弹窗的添加 | 注释代码放开 | 2016.3.10 | 王彬 | 2016.3.11
122 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面网络状态图片和文字修改成能跟随网络状态不同而修改 | 修改图片和文字 | 2016.3.10 | 王彬 | 2016.3.11
123 | 自检阶段 | EN提示 | 新增查询SpeedTest 服务器列表数据 |  | 2016.3.10 | 刘程雨 | 2016.3.11
124 | 自检阶段 | EN提示 | 持久化网页测试的结果 |  | 2016.3.10 | 徐睿 | 2016.3.11
125 | 自检阶段 | EN提示 | 优化网页测试，支持多种测试顺序进行 |  | 2016.3.10 | 尹正玉 | 2016.3.11
126 | 自检阶段 | NO一般 | 带宽测试中界面指针粒度调整. | 调整粒度 | 2016.3.11 | 王彬 | 2016.3.12
127 | 自检阶段 | EN提示 | 增加网页测试的详细结果展示 |  | 2016.3.11 | 徐睿 | 2016.3.12
128 | 自检阶段 | EN提示 | 增加多个测试结果一块展示的功能 |  | 2016.3.11 | 徐睿 | 2016.3.12
129 | 自检阶段 | EN提示 | 修改采集器信息，带宽和网络类型从数据库获取，增加显示测试时间 |  | 2016.3.11 | 徐睿 | 2016.3.12
130 | 自检阶段 | EN提示 | 修改当前结果页面的指标名称 |  | 2016.3.11 | 徐睿 | 2016.3.12
131 | 自检阶段 | EN提示 | 修改网页测试详细结果单位不显示的问题 |  | 2016.3.11 | 徐睿 | 2016.3.12
132 | 自检阶段 | EN提示 | 提交SPCommon和SPService的修改 |  | 2016.3.11 | 徐睿 | 2016.3.12
133 | 自检阶段 | EN提示 | 新增带宽测试 |  | 2016.3.11 | 尹正玉 | 2016.3.12
134 | 自检阶段 | EN提示 | 合并SpeedTest文件 |  | 2016.3.11 | 尹正玉 | 2016.3.12
135 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 下载速度异常 |  | 2016.3.11 | 尹正玉 | 2016.3.12
136 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest initCurrentResultModel 测试完成后记录最终结果到内存 |  | 2016.3.11 | 尹正玉 | 2016.3.12
137 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 结果持久化 |  | 2016.3.11 | 尹正玉 | 2016.3.12
138 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 日志 |  | 2016.3.11 | 尹正玉 | 2016.3.12
139 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 当前结果展示页面 |  | 2016.3.11 | 尹正玉 | 2016.3.12
140 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面-高级设置-带宽列表界面,显示服务器的值 | 从服务器传值 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
141 | 自检阶段 | EN提示 | 设置界面-高级设置-带宽列表界面,字体调整 | 调整字体 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
142 | 自检阶段 | NO一般 | 设置页面-高级设置页面,显示默认服务器值 | 从服务器调方法 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
143 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面-高级设置页面-自动按钮实现 | 显示默认值 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
144 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面-高级设置页面-自动和选择按钮的颜色联调控制 | 颜色联调 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
145 | 自检阶段 | EN提示 | 设置界面-高级设置页面-字体和按钮的位置调整 | 调整位置 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
146 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面-高级设置页面-自动按钮的实现 | 取数组的第0个元素赋值 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
147 | 自检阶段 | NO一般 | 带宽列表界面,点击列表section,把它的值传到高级设置页面显示 | 取section点击的第几个的内容赋值 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
148 | 自检阶段 | NO一般 | 带宽测试中界面指针和覆盖View的粒度调整 | 调整 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
149 | 自检阶段 | EN提示 | 3个测试中界面header的UI调整,3个当前结果界面的调整 | 调整 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
150 | 自检阶段 | NO一般 | 当前结果控制器页面修改,高级设置自动和选择按钮的背景颜色联调 | 修改 | 2016.3.12 | 王彬 | 2016.3.13
151 | 自检阶段 | EN提示 | 修改u-vMOS 类库 |  | 2016.3.12 | 刘程雨 | 2016.3.13
152 | 自检阶段 | EN提示 | 修改SpeedTestServers的函数名 |  | 2016.3.12 | 刘程雨 | 2016.3.13
153 | 自检阶段 | EN提示 | 网页和视频中止测试 |  | 2016.3.12 | 刘程雨 | 2016.3.13
154 | 自检阶段 | EN提示 | 带宽测试支持中止测试 |  | 2016.3.12 | 刘程雨 | 2016.3.13
155 | 自检阶段 | EN提示 | 带宽支持简单线图 |  | 2016.3.12 | 刘程雨 | 2016.3.13
156 | 自检阶段 | EN提示 | youtube视频源4k和1080p随机选择 |  | 2016.3.12 | 刘程雨 | 2016.3.13
157 | 自检阶段 | EN提示 | 更改u-vMOS 库 |  | 2016.3.12 | 刘程雨 | 2016.3.13
158 | 自检阶段 | EN提示 | 当显示当前结果页面时持久化汇聚的结果 |  | 2016.3.12 | 徐睿 | 2016.3.13
159 | 自检阶段 | EN提示 | 结果界面显示汇总数据，-1的数据显示为 |  | 2016.3.12 | 徐睿 | 2016.3.13
160 | 自检阶段 | EN提示 | 更新SPCommon和SPService |  | 2016.3.12 | 徐睿 | 2016.3.13
161 | 自检阶段 | EN提示 | 采集器信息的网络类型和带宽显示真实数据，增加显示测试时间 |  | 2016.3.12 | 徐睿 | 2016.3.13
162 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 调整当前结果位置 |  | 2016.3.12 | 尹正玉 | 2016.3.13
163 | 自检阶段 | EN提示 | 代码被覆盖，回退 |  | 2016.3.12 | 尹正玉 | 2016.3.13
164 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 明细结果页面 |  | 2016.3.12 | 尹正玉 | 2016.3.13
165 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 域名解析过程判空 |  | 2016.3.12 | 尹正玉 | 2016.3.13
166 | 自检阶段 | EN提示 | 上报结果到服务器 |  | 2016.3.12 | 尹正玉 | 2016.3.13
167 | 自检阶段 | EN提示 | 修改高级设置中，英文环境显示中文的问题 |  | 2016.3.13 | 徐睿 | 2016.3.14
168 | 自检阶段 | EN提示 | 去掉设置中的FAQ |  | 2016.3.13 | 徐睿 | 2016.3.14
169 | 自检阶段 | EN提示 | 指标名称写错了，应该是buffer times |  | 2016.3.13 | 徐睿 | 2016.3.14
170 | 自检阶段 | EN提示 | 修改指标名称 |  | 2016.3.13 | 徐睿 | 2016.3.14
171 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 上传失败问题 |  | 2016.3.13 | 尹正玉 | 2016.3.14
172 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 结果上报捕获异常，增加采集器信息 |  | 2016.3.13 | 尹正玉 | 2016.3.14
173 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 结果上报暂时不报web结果 |  | 2016.3.13 | 尹正玉 | 2016.3.14
174 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 表针优化 |  | 2016.3.13 | 尹正玉 | 2016.3.14
175 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 结果上报在线程种，等两秒 |  | 2016.3.13 | 尹正玉 | 2016.3.14
176 | 自检阶段 | EN提示 | SpeedTest 不能停止问题 |  | 2016.3.13 | 尹正玉 | 2016.3.14
177 | 自检阶段 | NO一般 | 设置界面-高级设置页面-视频测播放时长选择下拉菜单 | 在按钮上添加一个tableview | 2016.3.13 | 王彬 | 2016.3.14
178 | 自检阶段 | EN提示 | 统计代码行数 | 代码行数为 13539 | 2016.3.13 | 王彬 | 2016.3.14
179 | 自检阶段 | EN提示 | 汇总问题跟踪表填写 | 汇总 | 2016.3.13 | 王彬 | 2016.3.14
180 | 自检阶段 | EN提示 | 支持设置视频播放时间 |  | 2016.3.13 | 刘程雨 | 2016.3.14
181 | 自检阶段 | EN提示 | 计算视频速率时，下载字节数没有乘以8 |  | 2016.3.13 | 刘程雨 | 2016.3.14
182 | 自检阶段 | EN提示 | 视频测试页面码率单位kbps |  | 2016.3.13 | 刘程雨 | 2016.3.14
183 | 自检阶段 | EN提示 | 测试首页默认勾选视频，网页，带宽 |  | 2016.3.13 | 刘程雨 | 2016.3.14
184 | 自检阶段 | EN提示 | 删除SVAdvancedSetting.h文件，将代码合入SVProbeInfo.h |  | 2016.3.13 | 刘程雨 | 2016.3.14
185 | 自检阶段 | EN提示 | 重新打包framework |  | 2016.3.13 | 刘程雨 | 2016.3.14
186 | 自检阶段 | EN提示 | 视频测试完成后，将运营商信息入库 |  | 2016.3.13 | 刘程雨 | 2016.3.14